## Slide 1
Monetize.CX
BUSINESS DISKUSIA · 4. 9. 2026, 13:00 · DÔVERNÉ
AI projekty
Forbes SK
Odpovede na otázky vlastníkov: finančný prínos teraz, o pol roka a o rok —
a rozhodovací bod s dátumom a metrikou pre každý projekt.
Peter Kmoško · monetize.cx Peter Barecz · Lucia Okšová · Forbes SK
NA PROGRAME
1
Portfólio nie je homogénne
dve kategórie, dva metre
2
Spark
č. 1 — ladíme jedno číslo s Luciou
3
Plány projektov
Peritora · Blinks · Splato · Channel mgmt
4
Riziková expozícia
zámerne veľmi nízka
5
Spôsob práce
skúšať · iterovať · škálovať · zahodiť
6
Forma spolupráce
od prvého gateu: s.r.o., 51 / 49
7
Rozhodovacie body
dátum + metrika, projekt po projekte

## Slide 2
Monetize.CX
VÝCHODISKO
Portfólio nie je homogénne — treba ho merať dvoma metrami
Otázka vlastníkov je legitímna: prínos teraz, o pol roka, o rok — plus rýchlosť implementácie vs. potenciál. Odpoveď sa ale líši podľa kategórie projektu.
A · EFEKTIVITA DOVNÚTRA
Spark · Channel management
Prínos je merateľný a dá sa postaviť na dnešných číslach:
výstup redakcie
čas na článok
počet ľudí
Tu vieme dať jedno poctivé číslo hneď.
B · NOVÉ RASTOVÉ PRODUKTY
Peritora IQ · Domera IQ · Fidenta IQ · Splato · Blinks
Poctivé číslo „na teraz“ neexistuje — produkt ešte nemá používateľa. Čo vieme dať:
rozpätie scenárov s pomenovanými predpokladmi
náklad na overenie
dátum a metriku — kedy vieme, či to funguje, alebo to zahadzujeme
Férovejší podklad na rozhodovanie než prognóza, ktorá vyzerá presne — a je vymyslená.

## Slide 3
Monetize.CX
PORTFÓLIO
Osem projektov, jedno poradie
Poradie podľa pomeru rýchlosť a jednoduchosť implementácie vs. potenciál výnosu — presne tak, ako sa pýtajú vlastníci.
# | PROJEKT | ČO TO JE | REALIZ. 1–5 | OČAKÁVANÝ PRÍNOS | CHAMPION | STAV
1 | Spark | interný nástroj redakcie — tvorba a akcelerácia obsahu | 3 | +50 % obsahu a +50 % kvality do 3 mes. · −20 % HC do 2 rokov | Lucia O. | ladíme s Luciou
2 | Blinks | denné články ako stories stream — nová cesta k obsahu | 3 | 2× unique users · nový monetizačný kanál · múr proti závislosti od Googlu | Adriana H. + Vivo | MVP v príprave
3 | Peritora IQ (Firma IQ) | hodnota firmy z IČO — ocenenie z verejného registra | 2 | sponzoring · kvalifikované leady · nové publikum | Vivo (?) | MVP 2. pol. septembra
4 | Splato | nástroj pre kreátorov — správa revenue administratívy | 3 / 1 | až 0,5 M € ARR · fintech valuácia | ??? | prieskum, MVP október?
5 | Channel management | výkonnosť a profitabilita kanálov pre manažment | 3 | prehľad na jeden pohľad · skoršia identifikácia problémov | Stevo F. | vývoj pre CZ
6 | Domera IQ (Dom IQ) | kúpiť či prenajať — verdikt s čistým výnosom | 5 | databáza leadov · nový revenue stream | ??? | on hold
6 | Fidenta IQ (Insurance IQ) | audit poistnej zmluvy — podpoistenie a diery v krytí | 4 | leady pre brokerov a poisťovne · nový revenue stream | ??? | on hold
6 | MoneyMastermind | AI konverzácia nad Forbes Money obsahom | 3 | potenciálny revenue · hodnota pre predplatiteľov | ??? | zastavené na gate
Realizovateľnosť: 1 = náročné, 5 = jednoduché · Splato: 3 pre MVP, 1 pre plný rozsah · pracovné názvy v zátvorkách

## Slide 4
Monetize.CX
PROJEKT Č. 1 · EFEKTIVITA DOVNÚTRA
Spark — jedno číslo za obsah aj prevádzku
S Luciou priebežne ladíme dopady tak, aby sme vlastníkom dali jeden spoločný pohľad, nie dva rôzne. Rýchlosť implementácie je najvyššia z celého zoznamu a náklad prakticky nulový — preto je Spark na prvom mieste.
+50 %
obsahu za rovnaký čas
+50 %
kvality do 3 mesiacov
−20 %
HC nákladov do 2 rokov
≈ 0 €
náklad na implementáciu
RÁMEC, V KTOROM MERIAME
publikované kusy na redaktora za mesiac
čas od zadania po publikovanie
podiel obsahu v money témach — dnes robia väčšinu konverzií do predplatného
následná konverzia do subs
ČO TO PRINESIE A KEDY
do ½ roka prevádzkový prínos — výtlak plus subs
do roka štrukturálny — redakcia funguje inak
Odpoveď na otázku CZ 28 vs. SK 8 ľudí: viac obsahu a modernizácia newsroomu pri zachovaní veľkosti tímu — obsahovo početnejší a relevantnejší aj s oveľa menším tímom.

## Slide 5
Monetize.CX
PLÁN PROJEKTU 1 / 4 · NOVÝ RASTOVÝ PRODUKT
Peritora IQ — ako vyzerá projekt po rozpracovaní
Východisko: najväčší medzigeneračný transfer majetku v histórii SK práve začal — a väčšina majiteľov nevie, koľko je ich firma hodná. Prvý odhad dostanú, až keď zavolá kupec: v informačnej nevýhode.
 | TERAZ (0–8 TÝŽDŇOV) | 6 MESIACOV | 12 MESIACOV
Tržby | 0 € — pilot, nie predaj | run-rate ~0,9–2,6 tis. €/mes. — podľa toho, kde medzi konzervatívnym a základným scenárom pristaneme | 10,5 tis. € konzervatívny · 31,5 tis. € základný · 63 tis. € ambiciózny — ročne, vrátane sponzoringu
Náklad | môj čas + softvér, ktorý platím ja · infra desiatky (max stovky) €/mes. · garant (MD) | to isté + prípadný part-time vývojár | to isté — žiadny tím, žiadna agentúra, žiadne licenčné poplatky za dáta
Nefinančný prínos | overená alebo vyvrátená hypotéza + materiál na obsah | Forbes index hodnoty SK firiem — rebríčky a eventy, dnes ručné, vyrába nástroj automaticky | vlastná databáza majiteľov firiem — jediný kanál, ktorý prežije odpojenie od Forbesu
Rozhodovací bod | IČO → ocenenie → e-mail konvertuje? Ak nie, končíme — stálo to 3 týždne. | platí niekto za value gap report? | drží sa predplatné, alebo je to jednorazovka?
Čas na postavenie: frontend ~7 mandays · plná verzia 2–3 týždne.

## Slide 6
Monetize.CX
PERITORA IQ · EKONOMIKA
Ako to číslo vzniká — nie je vycucané z prsta
LIEVIK · ZÁKLADNÝ SCENÁR
500 tis.
reálnych používateľov Forbes SK (RU)
20 %
podiel Peritory na dopyte po nástrojoch
7 500
používateľov mesačne naprieč radom
50 %
zadá IČO
10 %
z nich nechá kontakt
15 %
z nich kúpi report alebo predplatné
~250 €
priemerná hodnota nákupu
= 1,75 € tržieb na používateľa nástroja
CENNÍK — Z ČOHO SA TRŽBA SKLADÁ
Predplatné 20–50 € mesačne
firma to platí z nákladov, nie z peňaženky
Value gap report 199–499 €
jednorazový hĺbkový report: čo drží hodnotu dole
M&A lead rev share
mandát je v desiatkach tisíc — aj malý podiel je veľký absolútny príjem
Návštevnosť je reálna, miera zapojenia je odhad — presne to má pilot zmerať.
Predpoklady sú explicitne pomenované — každý riadok lievika sa dá rozporovať a na pilote zmerať.

## Slide 7
Monetize.CX
PERITORA IQ · DVE VECI, KTORÉ STOJA ZA ZDÔRAZNENIE
Dátový gate je vyriešený. A hodnota nie je len cashflow.
1 · DÁTOVÝ GATE JE VYRIEŠENÝ
Pôvodne to vyzeralo na platený FinStat alebo krehký scraping. Metodika v2 ide cez verejné API registra účtovných závierok — štyri volania, JSON, bez kľúča, licencia CC0, zadarmo.
EBITDA sa neháda — skladá sa z vykázaného prevádzkového zisku a vykázaných odpisov. To je celý rozdiel oproti prehľadovým portálom: bez riadku odpisov podstrelia odhad EBITDA o 36–63 %.
Metodika je odskúšaná na skutočnej firme z registra, nie na ilustrácii — a je obhájiteľná riadok po riadku.
2 · HODNOTA NIE JE LEN ROČNÝ CASHFLOW
Pri základnom scenári a marži 40–50 % je EBITDA rádovo 13–16 tis. €. Pri násobku 4–8×, ktorý sa v tomto segmente platí, je to oddeliteľné aktívum v rozpätí:
50–125 tis. €
s vlastnou databázou a konkrétnymi kupcami: M&A poradcovia, banky pre SME úvery, PE fondy, dátové firmy typu FinStat.
Pri ostatných produktoch to platí podobne — každý má vlastnú skupinu kupcov a dá sa predať samostatne.

## Slide 8
Monetize.CX
PLÁN PROJEKTU 2 / 4 · NOVÝ RASTOVÝ PRODUKT
Blinks — plán a rozhodovacie body
Východisko: mladšie publikum žije vo formáte stories a na web sa nevracia. Blinks je denný stream Forbes obsahu vo vlastnom kanáli — návyk, ktorý nestojí na Googli.
 | TERAZ (0–8 TÝŽDŇOV) | 6 MESIACOV | 12 MESIACOV
Tržby | 0 € — najprv hodnota, nie predaj | prvý sponzoring formátu (Insight of the day s partnerom) — scenárovo, podľa nameraného engagementu | samostatný monetizačný kanál — natívne karty + sponzoring; číslo dáme po pilote, nie pred ním
Náklad | Vivo (realizácia) + Adriana H. (obsah) — beží na obsahu, ktorý už vyrábame | to isté + údržba streamu | to isté — žiadna nová výroba obsahu, žiadny tím
Nefinančný prínos | Insight of the day ako prvé zlepšenie hodnoty, potom MVP | denný návyk mimo Googlu a sociálnych sietí — múr proti závislosti | 2× return unique users vs. web + dáta o čítaní, ktoré web nedáva
Rozhodovací bod | vracajú sa ľudia na Insight of the day? Ak nie, formát prerábame alebo končíme. | drží denná návratnosť a rastie po launchi MVP? | je Blinks kanál s vlastnou monetizáciou — alebo len feature webu?
Champion: Adriana H. · realizácia Vivo · realizovateľnosť 3/5 · poradie: Insight of the day → MVP

## Slide 9
Monetize.CX
PLÁN PROJEKTU 3 / 4 · NOVÝ RASTOVÝ PRODUKT
Splato — plán a rozhodovacie body
Východisko: kreátori a influenceri riešia príjmy z viacerých platforiem, faktúry, zmluvy a dane ručne. Fintech povaha nástroja znamená vysokú valuáciu — a zároveň najvyššiu náročnosť z celého radu.
 | TERAZ (0–8 TÝŽDŇOV) | 6 MESIACOV | 12 MESIACOV
Tržby | 0 € — prieskum, nie predaj | prví platiaci kreátori na MVP 1 (launch október?) — predplatné; číslo až z prieskumu ochoty platiť | trajektória k potenciálu až 0,5 M € ARR pri plnom rozsahu — fintech násobok pri exite
Náklad | môj čas + prieskum medzi influencermi s Mirkou Paník | MVP (realizovateľnosť 3) + prípadný part-time vývojár — najskôr tu a v Peritore | plný rozsah (realizovateľnosť 1) len ak metriky sedia — jediný projekt radu, kde by rástol tím
Nefinančný prínos | dáta o potrebách kreátorskej ekonomiky, ktorú Forbes už pokrýva obsahovo | databáza kreátorov + vzťahy — distribučné aktívum | pozícia vo fintech segmente s vlastnou skupinou kupcov
Rozhodovací bod | potvrdí prieskum ochotu platiť? Ak nie, MVP nestaviame. | platia kreátori predplatné aj po prvom mesiaci? | rastie ARR — investovať do plného rozsahu, alebo držať MVP?
Champion: zatiaľ otvorené · prieskum s Mirkou Paník · realizovateľnosť 3 (MVP) / 1 (plný rozsah)

## Slide 10
Monetize.CX
PLÁN PROJEKTU 4 / 4 · EFEKTIVITA DOVNÚTRA
Channel management — plán a rozhodovacie body
Východisko: manažment skladá podklady na porady ručne a pohľad na výkonnosť a profitabilitu kanálov nie je jednotný. Nástroj je podkladová vrstva pre management meetingy.
 | TERAZ (0–8 TÝŽDŇOV) | 6 MESIACOV | 12 MESIACOV
Finančný prínos | 0 € tržieb — interný nástroj; prínos je čas a kvalita rozhodnutí | úspora času na prípravu porád + skoršie korekcie stratových oblastí — merateľné na dnešných číslach | jednotná metodika naprieč CZ / SK / HU — porovnateľnosť trhov na jednom mieste
Náklad | môj čas + Stevo F. (CZ) · low-code, infra rádovo desiatky €/mes. | údržba + rozšírenia podľa spätnej väzby manažmentu | replikácia pre SK a HU (2027) — konfigurácia, nie nový vývoj
Nefinančný prínos | stav na jeden pohľad: A ide dobre · B treba korekciu · C treba podporu manažmentu | porady nad rovnakými číslami, nie nad rôznymi exportmi | skoršia identifikácia problémov naprieč entitami skupiny
Rozhodovací bod | používa CZ manažment nástroj na poradách? | padajú podľa neho reálne korekcie a rozhodnutia? | chcú ho SK a HU — replikovať v 2027?
Champion: Stevo F. · beží vývoj pre českú entitu · realizovateľnosť 3/5

## Slide 11
Monetize.CX
RIZIKO
Riziková expozícia je zámerne veľmi nízka
INVESTIČNÁ BÁZA — DRŽANÁ DOLE
ja — part-time
softvér, ktorý (zatiaľ) platím ja
infra rádovo desiatky €/mes.
prípadne part-time vývojár — ak sa k tomu dopracujeme a bude to dávať zmysel (najskôr Peritora a Splato)
NAJHORŠÍ SCENÁR PRI JEDNOM PILOTE
~4 týždne práce a poznatok, že to nefunguje.
Presne to sa teraz stalo s AI MoneyMastermind — a je to v poriadku, na to gate slúži.
Žiadny rozpočet. Žiadny tím. Žiadny záväzok.
Low-cost, high-upside: riziko na strane firmy je nulové, upside je celý náš. Nerozhodujeme o investícii — rozhodujeme o tom, či dáme priestor pokusu.

## Slide 12
Monetize.CX
SPÔSOB PRÁCE
Skúšať — iterovať — škálovať — zahodiť
1
SKÚŠAŤ
pilot za týždne, nie mesiace — s vopred dohodnutou metrikou
2
ITEROVAŤ
ak metrika žije, ladíme produkt aj cenu na reálnych používateľoch
3
ŠKÁLOVAŤ
čo funguje, dostane vývojára a distribúciu — CZ/HU cez sieť Forbes
4
ZAHODIŤ
ak metrika na pilote nesedí, projekt končí — bez sentimentu
Hodnota nie je v tom, že vyjde každý pokus. Je v tom, že cena jedného pokusu je nízka — a každý ďalší je lacnejší než predchádzajúci, lebo stack, metodika aj distribučná cesta už stoja. AI MoneyMastermind je dôkaz, že gate funguje: pokus stál 4 týždne a poznatok máme.
Ak nebudeme inovovať, nebudeme sa zlepšovať. Toto je najlacnejší spôsob, ako si udržať náskok — skúšať veľa vecí za málo peňazí a rýchlo zahadzovať to, čo nefunguje.

## Slide 13
Monetize.CX
FORMA SPOLUPRÁCE · LEN PRI RASTOVÝCH PRODUKTOCH
Najprv pokus. Forma spolupráce až od prvého gateu.
Do momentu, keď prvý pilot prejde gateom, sa nič nezakladá a nič nepodpisuje — presne preto je dnešné rozhodnutie o priestore na pokus, nie o investícii. Až keď metrika sedí, má zmysel baviť sa o štruktúre.
KEDY
Teraz
žiadna zmluva, žiadny vklad — piloty bežia na mojej strane, riziko firmy je nulové
Pilot prejde gateom
dohodneme formu spolupráce — najskôr Peritora, potom Splato
Od založenia
vlastný P&L a vlastná databáza od prvého eura — podmienka oddeliteľnosti a exitu
AKO — NÁVRH NA DISKUSIU
Nová s.r.o. pre produkt, 51 % Forbes / 49 % Monetize.CX
Forbes má kontrolu aj väčšinu upside-u; ja mám skin in the game.
Vklad Forbesu: značka a distribúcia. Môj vklad: produkt, metodika, prevádzka.
Pri exite sa predáva s.r.o. — preto tri produkty znamenajú tri nezávislé exity.
Pomer 51 / 49 a presné podmienky = bod na diskusiu 4. 9. — návrh, nie podmienka.

## Slide 14
Monetize.CX
NÁVRH NA STRETNUTIE · 4. SEPTEMBRA, 13:00
Projekt po projekte.
Dátum a metrika.
Prejdime zoznam projekt po projekte a dajme si pre každý rozhodovací bod: dátum, metriku a ako ďalej. Viaceré projekty už nie sú v štádiu nápadu — podklady sú rozpracované a poslané vopred.
Peter Kmoško · pkmosko@gmail.com · monetize.cx
PODKLADY V PRÍLOHE
IQ rad ako celok
produkty, ekonomika, distribúcia, exit logika, štruktúra
Domera IQ · Fidenta IQ · Firma IQ / Peritora
rozpracované produktové podklady
Metodika ocenenia (v2)
obhájiteľná riadok po riadku, odskúšaná na reálnej firme
Spark · Forbes SK — návrh
samostatná prezentácia + zaradenie na web AI inovácií v médiách